FASE 3 · PLANIFICACIÓN CORRECTIVA

CRONOGRAMA Y PLAN DE RECUPERACIÓN

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| DOCUMENTO | PLAN-003 | VERSIÓN | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN | 27 de agosto de 2026 | ESTADO | Vigente · Recuperación |

Propósito: Reorganizar el trabajo pendiente después de la incidencia de retraso registrada en INC-003-01, concentrando el proyecto en el alcance aprobado y en una sola herramienta principal para completar los entregables antes del 30 de agosto de 2026.

# 1. Datos generales

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Aaron Adael Nanguse Hernández |
| Proyecto | Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes |
| Acta de referencia | ACTA-003 ¦ Versión 1.0 |
| Incidencia de referencia | INC-003-01 · Retraso en inicio de ejecución |
| Herramienta principal | Bizagi Modeler |
| Periodo de recuperación | 27 al 30 de agosto de 2026 |
| Fecha final | 30 de agosto de 2026 |
| Seguimiento | Diario, breve y con evidencia verificable |

# 2. Situación que origina la recuperación

Al 27 de agosto de 2026, la persona ejecutora informó que aún no contaba con diagrama, datos, código o modelo de simulación terminado. También indicó que no tenía definidos los tiempos de llegada y atención y que su disponibilidad estaba limitada por otros compromisos. Por ello se registra una incidencia de cronograma y se aplica este plan de recuperación.

Decisión PM: No se ampliará el alcance ni se utilizarán las siete herramientas mencionadas inicialmente. Bizagi Modeler queda definido como herramienta principal y el trabajo se concentrará únicamente en el flujo aprobado.

# 3. Alcance que debe mantenerse

El modelo debe representar únicamente las cinco etapas siguientes:

Llegada del cliente.

Toma del pedido y pago.

Preparación de alimentos.

Entrega del pedido.

Salida del cliente.

No incluir: inventarios, proveedores, compras, contabilidad, servicio a domicilio, módulos administrativos, bases de datos, inicio de sesión, funciones web u otros procesos no necesarios para demostrar la simulación.

# 4. Cronograma de recuperación

| Fecha | Prioridad | Trabajo | Entregable | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 ago. | Crítica | Construir el flujo de las cinco etapas y definir datos/tiempos necesarios. | D1 + D2 | Diagrama Bizagi + tabla de parámetros |
| 28 ago. | Crítica | Definir entidades, recursos, colas, eventos, variables y comenzar configuración del modelo. | D3 + avance D4 | Documento/tabla + capturas del modelo |
| 29 ago. | Crítica | Terminar modelo, ejecutar pruebas y comparar dos niveles de demanda. | D4 + D5 + D6 | Modelo funcional + capturas + resultados comparativos |
| 30 ago. | Crítica | Analizar resultados, redactar conclusiones, organizar evidencias y entregar. | D7 + D8 | Informe + carpeta final completa |

# 5. Instrucciones por entregable

## D1 · Diagrama del proceso — 27 de agosto

Crear en Bizagi Modeler un flujo simple y legible: llegada → pedido/pago → preparación → entrega → salida.

Identificar participantes y puntos donde puede formarse una fila o espera.

No agregar procesos fuera del alcance.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el flujo puede entenderse de principio a fin y coincide con las cinco etapas aprobadas.

## D2 · Datos y parámetros — 27 de agosto

Definir el intervalo o tiempo de llegada de clientes.

Definir tiempos de pedido/pago, preparación y entrega.

Indicar unidad de medida y fuente de cada dato.

Si no existen mediciones reales, utilizar valores estimados y marcarlos expresamente como supuestos académicos.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando los datos están documentados y pueden utilizarse directamente en el modelo.

## D3 · Diseño del modelo — 28 de agosto

Definir entidad principal: cliente.

Definir recursos necesarios para atender pedido/pago, preparación y entrega.

Definir colas, eventos, variables, entradas, salidas y lógica del sistema.

Definir los indicadores que deberá mostrar la simulación.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando la estructura permite configurar el modelo sin volver a redefinir el alcance.

## D4 · Modelo funcional — 28 y 29 de agosto

Configurar en Bizagi Modeler las actividades, tiempos, recursos y lógica necesaria.

Ejecutar el modelo de inicio a fin.

Corregir errores que impidan la simulación.

Guardar el archivo editable y capturas de ejecución.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el modelo ejecuta y genera resultados revisables.

## D5 · Pruebas y validación — 29 de agosto

Realizar varias ejecuciones de prueba.

Registrar errores encontrados y correcciones realizadas.

Conservar capturas o resultados de las pruebas.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el funcionamiento fue comprobado y las correcciones principales quedaron documentadas.

## D6 · Escenarios de demanda — 29 de agosto

Ejecutar al menos dos niveles de llegada de clientes: escenario base y escenario con mayor demanda.

Comparar tiempos de espera, filas, permanencia y etapa crítica.

Identificar si el cambio en demanda produce congestión.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando existe una comparación clara entre dos escenarios.

## D7 · Informe de resultados — 30 de agosto

Explicar qué se simuló y qué datos se utilizaron.

Presentar resultados, esperas, filas, permanencia y punto de congestión.

Incluir conclusiones, limitaciones y una propuesta de mejora.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando el informe es coherente con las evidencias del modelo.

## D8 · Entrega final — 30 de agosto

Organizar D1-D7, archivo de Bizagi, capturas y evidencias.

Verificar que todos los archivos abran.

Entregar la carpeta completa al Project Manager.

Criterio de aceptación: Se acepta cuando todos los entregables y evidencias están disponibles y organizados.

# 6. Reglas para evitar nuevos retrasos

Usar Bizagi Modeler como herramienta principal. No integrar los siete programas.

No ampliar el alcance aprobado.

No esperar datos reales si no están disponibles: usar supuestos claramente identificados.

Enviar cada avance con evidencia verificable el mismo día.

Si aparece un bloqueo que impida continuar, comunicarlo inmediatamente al Project Manager.

Priorizar un modelo sencillo, funcional y verificable antes que una solución compleja incompleta.

# 7. Seguimiento y control

| Fecha | Control PM | Estado esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 ago. | Revisar D1 y D2 | D1-D2 entregados o en revisión | Archivos/capturas |
| 28 ago. | Revisar D3 y avance D4 | Modelo en construcción | Documento + capturas |
| 29 ago. | Revisar D4-D6 | Modelo funcional y pruebas | Modelo + resultados |
| 30 ago. | Validación final D7-D8 | Entrega completa | Informe + carpeta |

# 8. Condiciones de control

La fecha final se mantiene en 30 de agosto de 2026.

Este plan no modifica el objetivo ni el alcance aprobado; únicamente reorganiza la ejecución.

El atraso se mantiene registrado en INC-003-01 hasta que el proyecto recupere una trayectoria viable.

Un entregable no se considera completado solo por ser reportado; debe existir evidencia revisable.

Si D4 no queda funcional el 29 de agosto, se suspenden tareas secundarias y se prioriza una versión mínima ejecutable.

# 9. Emisión y recepción del plan

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Aaron Adael Nanguse Hernández |
| Fecha de emisión | 27 / 08 / 2026 |
| Fecha final | 30 / 08 / 2026 |
| Estado del plan | Vigente · Plan de recuperación |