## Cronograma
GANTT-003 · Cronograma planificado vs. cierre real | [9 empty] | Resumen | Valor
Fast Burger · PLAN-003 de recuperación · Periodo base 27–30 de agosto de 2026 | [9 empty] | Entregables | 8
[10 empty] | Completados | 8
ID | Actividad | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Cierre / aceptación PM | Días plan | Días reales | Desviación (días) | Estado | Con corrección posterior | 2
D1 | Diagrama del proceso | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | Completado | Fecha final técnica | 2026-09-03
D2 | Datos y parámetros | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | Completado
D3 | Diseño del modelo | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 1 | 0 | Completado
D4 | Modelo funcional | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2 | 2 | 0 | Completado
D5 | Pruebas y validación | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1 | 2 | 0 | Completado
D6 | Comparación de escenarios | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-09-03 | 1 | 6 | 5 | Corregido y aprobado
D7 | Informe de resultados | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 1 | 5 | 4 | Corregido y aprobado
D8 | Entrega final | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 1 | 5 | 4 | Aprobado

## Gantt
GANTT-003 · Vista del cronograma
Azul = planificado · Verde = ejecución/cierre registrado · D6-D8 se extendieron por correcciones finales.
ID | Actividad | Tipo | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03
D1 | Diagrama del proceso | Plan | ■
|  | Real | ■
D2 | Datos y parámetros | Plan | ■
|  | Real | ■
D3 | Diseño del modelo | Plan |  | ■
|  | Real |  | ■
D4 | Modelo funcional | Plan |  | ■ | ■
|  | Real |  | ■ | ■
D5 | Pruebas y validación | Plan |  |  | ■
|  | Real |  | ■ | ■
D6 | Comparación de escenarios | Plan |  |  | ■
|  | Real |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D7 | Informe de resultados | Plan |  |  |  | ■
|  | Real |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D8 | Entrega final | Plan |  |  |  | ■
|  | Real |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Observación PM: el PLAN-003 terminaba el 30/08/2026. D6, D7 y D8 requirieron revisión y corrección; el cierre técnico definitivo quedó registrado el 03/09/2026.