RISK-003

# Matriz de riesgos

Fast Burger: Simulación del proceso de atención de clientes

| DOCUMENTO | RISK-003 | VERSIÓN | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | 06 de septiembre de 2026 | ESTADO | Registro de riesgos |

# 1. Propósito

Registrar los principales riesgos que podían afectar el proyecto Fast Burger, valorar su probabilidad e impacto y dejar definida una respuesta práctica para cada caso. La matriz se construye con base en situaciones observadas durante el seguimiento del proyecto y en riesgos razonables para este tipo de práctica académica.

# 2. Criterio de evaluación

| Valor | Probabilidad | Impacto | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baja | Bajo | Afectación menor; no compromete entregables críticos. |
| 2 | Media | Medio | Puede generar retrabajo o retraso moderado. |
| 3 | Alta | Alto | Puede comprometer fechas, alcance o calidad del proyecto. |

Nivel del riesgo = Probabilidad × Impacto. 1–2: Bajo | 3–4: Medio | 6: Alto | 9: Crítico.

# 3. Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Causa | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta / mitigación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso por disponibilidad limitada | Otros compromisos reducen el tiempo disponible para trabajar. | Alta (3) | Alto (3) | 9 · Crítico | Reducir complejidad, priorizar entregables y aplicar un plan de recuperación. | Aaron / PM | Materializado y controlado |
| R2 | Herramienta de trabajo no definida | Intentar utilizar varias herramientas puede dispersar el esfuerzo. | Media (2) | Alto (3) | 6 · Alto | Definir una herramienta principal y mantener el resto solo como apoyo. | PM | Controlado |
| R3 | Falta de datos reales | No contar con mediciones reales de tiempos de atención. | Alta (3) | Medio (2) | 6 · Alto | Usar supuestos académicos claramente documentados y mantenerlos consistentes. | Aaron | Controlado |
| R4 | Error de configuración en Bizagi | Parámetros de llegada, tiempos o recursos pueden quedar mal configurados. | Media (2) | Alto (3) | 6 · Alto | Realizar pruebas por etapas, exportar resultados y verificar cada cambio antes de continuar. | Aaron | Controlado |
| R5 | Inconsistencia entre resultados y reporte | D6 o D7 pueden usar datos de una prueba distinta al escenario final. | Media (2) | Alto (3) | 6 · Alto | Comparar los reportes contra los Excel originales antes de aprobarlos. | PM | Materializado y corregido |
| R6 | Ampliación del alcance | Agregar funciones o procesos no contemplados puede retrasar la entrega. | Media (2) | Medio (2) | 4 · Medio | Mantener el alcance del ACTA-003 y registrar cualquier cambio antes de implementarlo. | Aaron / PM | Controlado |
| R7 | Versión final incorrecta | El ZIP final puede contener documentos anteriores en lugar de los corregidos. | Baja (1) | Alto (3) | 3 · Medio | Revisar nombres, fechas y contenido del paquete final antes de validarlo. | PM | Controlado |

# 4. Riesgos que realmente se presentaron

Durante el proyecto se materializaron dos riesgos principales: el retraso de inicio, que originó INC-003-01 y el PLAN-003 de recuperación, y la inconsistencia entre D6 y D7, detectada durante la revisión del Project Manager y corregida antes de aceptar la entrega final.

La falta de datos reales y los errores de configuración en Bizagi se controlaron mediante supuestos documentados, pruebas repetidas y revisión de resultados.

# 5. Estrategia de respuesta

Evitar: no ampliar el alcance ni utilizar herramientas innecesarias durante la recuperación.

Mitigar: revisar parámetros, resultados y documentos antes de aprobar cada entregable.

Aceptar de forma controlada: trabajar con datos estimados cuando no existen mediciones reales, dejando explícito que son supuestos académicos.

Corregir: cuando un riesgo se materializa, registrar el problema, definir una acción y verificar que la corrección realmente resuelva la causa.

# Conclusión

La gestión de riesgos permitió distinguir problemas ocurridos de situaciones que podían afectar el proyecto. El retraso inicial y la inconsistencia D6-D7 demostraron la importancia de verificar alcance, evidencia y resultados antes de aprobar. Las acciones aplicadas permitieron recuperar el proyecto y reducir el impacto de los riesgos identificados.