# Estado del proyecto ProcesMuebles

Actualización del expediente de Alondra

Corte: 29 de septiembre de 2026   |   Project Manager: Amaury Jahaziel Gordillo Hernández

Estado general: en recuperación. Se recibió una nueva entrega con D2 corregido, un paquete de modelo Bizagi y resultados de un escenario base. La revisión está abierta; D2-D5 no se consideran aprobados todavía.

# Estado de entregables

| ID | Estado al corte | Nota de revisión |
| --- | --- | --- |
| D1 | Diagrama del proceso | No incluido en los ZIP revisados; el registro anterior lo dejó condicional. Confirmar ubicación y versión. |
| D2 | Datos y tiempos | PDF nuevo recibido. Requiere precisar la relación entre tiempos totales y tiempos por actividad. |
| D3 | Diseño del modelo | El paquete Bizagi incluye Diagrama 2 con Inspección. Falta identificar la versión vigente y alinear la memoria de diseño. |
| D4 | Modelo funcional | El paquete contiene escenario Bizagi y resultados. Falta el reporte que explique configuración, supuestos y correspondencia con D2. |
| D5 | Pruebas y validación | Excel de escenario base recibido. Muestra tiempos distintos de cero para pedidos y facturación. Falta documentar los casos de prueba y explicar resultados/inventario pendiente. |
| D6-D8 | Escenarios, informe y entrega | Pendientes de acuerdo con los registros disponibles. No iniciar D6 hasta aceptar la línea base D2-D5. |

# Decisiones de seguimiento

Conservar el plan original, la prevalidación del 16 de septiembre y la solicitud SOL-002-01 como historial; esta actualización no los reemplaza.

El archivo Bizagi contiene Diagrama 1 y Diagrama 2. Diagrama 2 incorpora Inspección y resultados BPSim; resguardar Diagrama 1 como versión anterior y confirmar cuál se entregará como final.

El Excel refleja costos fijos y unitarios iguales a cero para todos los recursos. Confirmar si esos costos se excluyen del análisis o si faltan datos.

Acordar con Alondra una fecha realista para la nueva línea base y para D6-D8. No reutilizar como vigente el plazo original del 30 de agosto.

# Criterio de aprobación

D2-D5 pasarán a Aprobado después de recibir las precisiones y evidencias solicitadas en SOL-002-02, revisarlas contra el modelo final y registrar la decisión PM. D6 podrá comenzar después de esa aprobación.