## Cronograma
GANTT-002 · Cronograma y seguimiento — ProcesMuebles | [7 empty] | Resumen de estado
Project Manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández | [6 empty] | En revisión / corrección | 5
Persona ejecutora | Alondra Yudivia Santis Ovalle | [6 empty] | Pendientes | 3
Fecha de corte | 2026-09-16 | [6 empty] | Completados | 0
[8 empty] | Total entregables | 8
ID | Entregable | Inicio plan | Fin plan | Fecha evidencia | Estado actual | Desviación (días) | Observación PM
D1 | Mapa general del proceso | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | En revisión | 0 | Revisar contra BPMN final.
D2 | Datos y tiempos | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Requiere corrección | 0 | Aclarar referencia vs. parámetros usados.
D3 | Modelado BPMN | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Requiere corrección | 0 | Agregar Inspección explícita.
D4 | Modelo configurado | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | En revisión | 0 | Actualizar después de D2-D3.
D5 | Pruebas y validación | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Reabierto en revisión | 0 | Gestión de pedidos aparece con tiempo 0.
D6 | Análisis de escenarios | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | Pendiente | 19 | No iniciar hasta aprobar nueva línea base.
D7 | Informe de resultados | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | Pendiente | 18 | Depende de D6.
D8 | Entrega final | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | Pendiente | 17 | Depende de D7.

## Recuperación
ID | Actividad | Duración estimada | Responsable | Predecesor | Criterio de salida
R1 | Corregir D2-D5 | 1-2 jornadas | Alondra | - | Nueva línea base generada
R2 | Revisión PM de línea base | 1 jornada | Amaury | R1 | D1-D5 aprobados
R3 | D6 · Análisis de escenarios | 1-2 jornadas | Alondra | R2 | Comparación documentada
R4 | D7 · Informe de resultados | 1 jornada | Alondra | R3 | Informe completo
R5 | D8 · Entrega final | 1 jornada | Alondra | R4 | Paquete final entregado
R6 | Validación y cierre PM | 1 jornada | Amaury | R5 | VALID-002 y cierre formal