PLAN-002 · v2

# Plan de recuperación

ProcesMuebles

ESTADO: VIGENTE

| Plan original | PLAN-002 · 22 al 30 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Fecha de emisión de recuperación | 16 de septiembre de 2026 |
| Motivo | El plazo original concluyó con D6-D8 pendientes y D2-D5 requieren ajuste. |
| Nueva fecha final | Pendiente de acordar; se controla por secuencia y duración estimada. |

# Secuencia de recuperación

| ID | Actividad | Duración estimada | Responsable | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Corregir D2-D5 | 1-2 jornadas | Alondra | Ajustar Inspección, parámetros y nueva corrida base. |
| R2 | Revisión PM de línea base | 1 jornada | Amaury | Aprobar D1-D5 o devolver observaciones. |
| R3 | D6 · Análisis de escenarios | 1-2 jornadas | Alondra | Comparar base corregida contra mejora. |
| R4 | D7 · Informe de resultados | 1 jornada | Alondra | Integrar resultados y propuesta. |
| R5 | D8 · Entrega final | 1 jornada | Alondra | Organizar paquete final. |
| R6 | Validación y cierre PM | 1 jornada | Amaury | Validar D1-D8 y cerrar expediente. |

# Reglas de recuperación

No iniciar D6 con una línea base inconsistente.

Mantener los datos del escenario base sin cambios al comparar alternativas.

Registrar cualquier cambio de tiempo, recurso o alcance antes de usarlo en resultados.

La fecha final se actualizará cuando sea acordada con la persona ejecutora.