# Revisión de nueva entrega D2 a D5

ProcesMuebles - revisión PM de archivos recibidos

Fecha: 29 de septiembre de 2026   |   Revisor: Amaury Jahaziel Gordillo Hernández

Se revisaron el PDF de datos corregidos, el paquete Bizagi y el libro Excel del escenario base. Hay evidencia de avance respecto a las observaciones anteriores, pero quedan aclaraciones necesarias antes de aprobar la línea base y liberar D6.

# Archivos revisados

D2: PDF de datos y tiempos (seis páginas). D3/D4: paquete Bizagi con Diagrama 1 y Diagrama 2. D5: Excel con hojas Recursos y ProcesMuebles.

# Hallazgos

D2 avanzó, pero debe aclarar la base de los tiempos. En muebles pequeños, los procesos suman 224-360 h y el total indica 160-320 h. Si hay traslapes o es tiempo de calendario, explicarlo; si es acumulado, reconciliarlo.

Bizagi contiene dos versiones: Diagrama 1 no muestra Inspección y Diagrama 2 sí. Identificar la versión vigente y alinear las notas D3/D4 con el flujo y la corrida.

El Excel ya muestra tiempo no nulo en pedidos/facturación: 10 iniciadas, 9 completadas, promedio 164.42 h y espera media 119.76 h. El proceso muestra 147 iniciadas y 9 completadas. D5 debe explicar el horizonte y lo que quedó sin terminar.

Todos los costos en Recursos son cero. Confirmar si se excluyen o completar tarifas antes de una comparación económica.

El Excel prueba una corrida, no sustituye el registro D5 de pruebas, resultados esperados/observados y evidencia de ejecución sin errores.

# Estado recomendado

D2 requiere precisión; D3/D4 requieren confirmar versión y memoria; D5 requiere validación; D6-D8 siguen pendientes. D1 y las memorias D3/D4 no aparecen en los ZIP; confirmar su ubicación.

# Siguiente punto de control

Enviar SOL-002-02 a Alondra, acordar fecha de respuesta y actualizar el registro después de revisar su siguiente versión. Mantener D6 en Pendiente hasta aprobar la línea base D2-D5.