DEFINICIÓN Y FORMALIZACIÓN

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

Simulación del proceso de producción de block en Industria “Bloquera del Sureste”

| DOCUMENTO | ACTA-001 | VERSIÓN | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | 20 de agosto de 2026 | ESTADO | Pendiente de confirmación |

Propósito: Formalizar la información recibida, establecer los límites del proyecto y confirmar las responsabilidades, los entregables y las condiciones de aceptación antes de elaborar el cronograma detallado.

# 1. Datos generales

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández | Persona ejecutora | José Ángel Gómez Rincón |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | 20 de agosto de 2026 | Entrega final | 30 de agosto de 2026 |
| Tipo de proyecto | Simulación académica | Estado inicial | Planificación |
| Modalidad | Una persona ejecutora | Seguimiento | A cargo del project manager |

# 2. Declaración del proyecto

## 2.1 Contexto

El proyecto consiste en desarrollar una simulación del proceso de producción de block de una microempresa bloquera. El modelo permitirá representar las principales etapas operativas y analizar los tiempos de operación, la utilización del personal, los tiempos de espera y la capacidad de producción.

## 2.2 Problema identificado

El proceso se realiza principalmente de forma manual. Las actividades de preparación, paleado, moldeo y retiro del block requieren esfuerzo físico constante y pueden limitar el rendimiento. Además, todavía no se cuenta con datos formales suficientes para identificar con precisión tiempos muertos y posibles cuellos de botella.

## 2.3 Objetivo general

Desarrollar una simulación del proceso de producción de block para analizar los tiempos de operación, la utilización del personal y la capacidad productiva, con el fin de identificar alternativas que mejoren el flujo del proceso y reduzcan la carga de trabajo manual.

# 3. Alcance propuesto

Para que el proyecto sea viable dentro del plazo disponible, el alcance principal se concentrará en el proceso productivo. Los procesos externos podrán incorporarse únicamente si existen datos y tiempo suficiente.

## 3.1 Incluido

- Preparación y suministro de la mezcla.

- Moldeo y retiro del block terminado.

- Almacenamiento temporal inmediatamente posterior a la producción.

- Participación y utilización de las tres personas del proceso productivo.

- Medición de tiempos de operación, espera, producción y posibles cuellos de botella.

- Comparación del escenario actual con al menos una alternativa de mejora.

## 3.2 Fuera del alcance inicial

- Procesos contables, administrativos, financieros y de nómina.

- Evaluaciones médicas o ergonómicas especializadas del personal.

- Extracción y transporte de materia prima, así como distribución y ventas, salvo aprobación expresa como ampliación del alcance.

- Procesos que no puedan sustentarse con datos observados o supuestos claramente documentados.

Criterio de medición: La carga física se analizará únicamente mediante indicadores operativos, como tiempo continuo en actividades manuales, utilización del personal y número de intervenciones manuales. No representa una evaluación médica o ergonómica.

# 4. Entregables del proyecto

| ID | Entregable | Evidencia mínima esperada | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Diagrama del proceso | Secuencia de actividades, participantes y puntos de espera. | 22 ago. 2026 |
| D2 | Tabla de datos | Tiempos observados, unidad de medida, fuente y supuestos. | 22 ago. 2026 |
| D3 | Diseño del modelo | Entidades, recursos, eventos, variables y lógica definida. | 23 ago. 2026 |
| D4 | Modelo funcional | Código o archivo ejecutable de la simulación. | 26 ago. 2026 |
| D5 | Pruebas y validación | Capturas, resultados de prueba y correcciones realizadas. | 27 ago. 2026 |
| D6 | Comparación de escenarios | Escenario actual y al menos una alternativa de mejora. | 28 ago. 2026 |
| D7 | Informe de resultados | Análisis, conclusiones, limitaciones y propuesta de mejora. | 29 ago. 2026 |
| D8 | Entrega final | Carpeta organizada con todos los archivos y evidencias. | 30 ago. 2026 |

Nota de planificación: Estas fechas representan hitos preliminares. Después de aprobar el acta se elaborará el cronograma detallado de la siguiente fase.

# 5. Responsabilidades

| Responsable | Rol | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Amaury Jahaziel Gordillo Hernández | Project manager | Formalizar el proyecto; elaborar el cronograma; establecer seguimientos; solicitar y revisar evidencias; registrar avances, riesgos y cambios; verificar el cumplimiento de los entregables. |
| José Ángel Gómez Rincón | Persona ejecutora | Recopilar datos; elaborar diagramas; seleccionar la herramienta; diseñar y programar el modelo; realizar pruebas; analizar resultados; preparar evidencias y entregar los productos acordados. |

# 6. Riesgos y acciones iniciales

| Riesgo | Nivel inicial | Respuesta de gestión |
| --- | --- | --- |
| Tiempo limitado | Alto | Priorizar el proceso productivo y realizar seguimiento diario. |
| Datos reales insuficientes | Alto | Recopilar mediciones y documentar claramente cualquier estimación. |
| Experiencia limitada en simulación | Medio | Elegir una sola herramienta y desarrollar un modelo sencillo y verificable. |
| Equipo de cómputo limitado | Medio | Evitar complejidad innecesaria y trabajar con un modelo de eventos discretos de bajo consumo. |
| Cambio de alcance | Medio | Registrar la solicitud y aprobarla únicamente si no compromete la entrega final. |

# 7. Criterios de aceptación

- La simulación puede ejecutarse correctamente y sin errores que impidan su revisión.

- El modelo representa las actividades incluidas en el alcance aprobado.

- Los datos utilizados, sus fuentes y los supuestos se encuentran documentados.

- Se reportan tiempo de ciclo, capacidad de producción, utilización del personal, tiempos de espera y cuello de botella principal.

- Se comparan al menos dos escenarios: situación actual y una alternativa de mejora.

- Se entregan el modelo, las evidencias de prueba y el informe final en la fecha acordada.

# 8. Acuerdos de seguimiento y control

- El seguimiento será breve y diario debido a la duración del proyecto.

- Cada avance deberá acompañarse de una evidencia verificable: archivo, tabla, captura, diagrama o resultado.

- Los cambios de alcance, herramienta o fecha deberán comunicarse y registrarse antes de aplicarse.

- Un entregable se considerará completado únicamente cuando cumpla con la evidencia mínima definida.

# 9. Aprobación del Acta de Inicio

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

El presente apartado formaliza la revisión y aceptación del Acta de Inicio ACTA-001, versión 1.0. Al aprobarla, la persona ejecutora confirma que conoce y acepta el objetivo, el alcance, los entregables, las responsabilidades, las fechas, los riesgos iniciales y los criterios de aceptación establecidos para el proyecto.

| PROYECTO | Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste |
| --- | --- |
| DOCUMENTO | ACTA-001 ¦ Versión 1.0 |

| DECISIÓN | Aprobado con comentarios |
| --- | --- |
| PERSONA EJECUTORA | José Ángel Gómez Rincón |
| DECLARACIÓN | Declaro haber revisado el contenido del presente Acta de Inicio y estar de acuerdo con el objetivo, alcance, entregables, responsabilidades y condiciones establecidas para el desarrollo del proyecto. |
| FECHA DE APROBACIÓN | 22 / 08 / 2026 |
| FIRMA O CONFIRMACIÓN | ____________________________________________ |
| PROJECT MANAGER | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| FECHA DE REGISTRO | 22 / 08 / 2026 |

## 9.1 Aprobación digital por mensaje

Si el documento se envía por WhatsApp o correo electrónico, no es necesario imprimirlo. La aprobación podrá realizarse respondiendo con el siguiente texto:

“Confirmo y apruebo el contenido del Acta de Inicio ACTA-001, versión 1.0, correspondiente al proyecto Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste.”

El project manager deberá conservar una captura o copia del mensaje como evidencia de aprobación y registrar la fecha en el expediente del proyecto.

Siguiente fase: una vez recibida la aprobación, el estado del acta cambiará a “Aprobada” y el project manager elaborará el cronograma detallado y el formato de seguimiento de la Fase 3.