## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INGENIERÍA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD 2.3 — BANCO DE EJERCICIO
PRESENTA
MATRÍCULA
Amaury Jahaziel Gordillo Hernández
231260074
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
27 DE AGOSTO DE 2026 · VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
02
Introducción
• Esta actividad reúne el banco de ejercicios y la bitácora del seguimiento realizado en el Tema 2.
• El trabajo se centra en lo ocurrido durante la ejecución: avances, bloqueos, correcciones, revisión de entregables y decisiones de control.
• La bitácora no se plantea como una lista de mensajes, sino como evidencia de cómo se aplicó la gestión del proyecto mientras los tres trabajos estaban activos.

## Slide 3
03
Justificación
• El Tema 2 necesitaba demostrar seguimiento real, no solo una explicación teórica de Scrum, Kanban y PMBOK.
• Los proyectos avanzaron con ritmos distintos: uno requería continuidad, otro control de alcance y otro recuperación por atraso.
• Por eso fue necesario registrar evidencias, revisar archivos, actualizar estados y dejar decisiones por escrito antes de aprobar entregables.
Idea central
El banco de ejercicios sale de situaciones reales: revisar avances, detectar errores, pedir correcciones y decidir si un entregable puede avanzar.
Criterio usado
Un archivo recibido no se marcó como completado hasta revisar evidencia, coherencia con el alcance y resultados.

## Slide 4
04
Objetivo de la actividad
Construir una bitácora y un banco de ejercicios que evidencien el uso de Scrum, Kanban y PMBOK en el seguimiento de Alondra, Ángel y Aarón.
Elemento
Qué demuestra
Bitácora
Secuencia de acciones, decisiones y cambios durante la ejecución.
Banco de ejercicios
Aplicación práctica de conceptos: Daily, Kanban, incidencia, revisión y cierre.
Evidencias
Capturas, documentos, archivos editables, resultados y ZIP de entrega.
Control PM
Criterio para aceptar, observar o solicitar corrección.

## Slide 5
05
Bitácora general del Tema 2
Fecha
Acción registrada
Resultado PM
27 ago.
Seguimiento a Alondra: configuraciones, pruebas y cuellos de botella.
D6 autorizado para comparar escenarios.
27 ago.
Seguimiento a Ángel: se detectó desviación de alcance.
Se pidió retirar extracción, transporte y entrega.
27 ago.
Seguimiento a Aarón: no tenía diagrama, datos ni modelo.
Se registró INC-003-01 y se creó PLAN-003.
29 ago.
Revisión técnica de Ángel: D4 y D5 con evidencia.
D5 cerrado y D6 orientado a escenarios.
31 ago.
Revisión de Aarón: D5-D8 entregados.
D6 y D7 quedaron en corrección por inconsistencia de datos.

## Slide 6
06
Banco de ejercicios · Scrum
Ejercicio
Actividad práctica
Producto esperado
1
Redactar tres preguntas de Daily Scrum.
Avance, siguiente actividad y bloqueo identificados.
2
Interpretar la respuesta de un alumno.
Clasificación: avance, riesgo, incidencia o bloqueo.
3
Separar D5 de D6.
D5 valida funcionamiento; D6 compara escenarios.
4
Autorizar el siguiente paso.
Mensaje claro para continuar, corregir o esperar.
5
Preparar revisión final.
Criterios para pasar de D6 a D7-D8.

## Slide 7
07
Banco de ejercicios · Kanban
• Ejercicio 6: mover D1-D8 según evidencia real.
• Ejercicio 7: distinguir “recibido” de “completado”.
• Ejercicio 8: crear una tarjeta de corrección cuando un entregable no cumple.
• Ejercicio 9: actualizar el tablero después de cada Daily Scrum.
• Ejercicio 10: dejar visible qué alumno está en riesgo o retraso.
Estado
Uso
Pendiente
No recibido o no iniciado.
En proceso
El alumno trabaja sobre el entregable.
En revisión
Recibido, pero todavía no aprobado.
Corrección
Hay inconsistencia o falta evidencia.
Completado
Revisado y aceptado por PM.

## Slide 8
08
Banco de ejercicios · PMBOK
Ejercicio
Documento / registro
Aplicación
11
ACTA
Formalizar objetivo, alcance, entregables y criterios de aceptación.
12
PLAN
Organizar fechas, entregables y restricciones del trabajo.
13
SEG
Registrar avances, decisiones, revisión y próximos pasos.
14
INC
Documentar retrasos o problemas que ya afectaron el proyecto.
15
REV / VALID / CIERRE
Revisar entregables, validar resultado final y cerrar formalmente.

## Slide 9
09
Caso 1 · Alondra: seguimiento constante
• El seguimiento mostró que el modelo ya ejecutaba y generaba resultados.
• La principal acción fue autorizar D6 para comparar un escenario actual contra uno mejorado.
• El trabajo pendiente quedó claro: documentar el cambio aplicado y analizar los cuellos de botella.
Decisión PM
Continuar con D6 sin pedir rehacer D5, porque la dificultad detectada era parte del análisis, no un bloqueo.

## Slide 10
10
Caso 2 · Ángel: control de alcance
• El proyecto incluyó elementos fuera del alcance inicial: extracción, transporte y entrega al cliente.
• La decisión fue regresar al proceso productivo aprobado y evitar que se siguieran agregando funciones.
• Después de validar D4 y D5, D6 quedó orientado a comparar el escenario actual contra una mejora controlada.

## Slide 11
11
Caso 3 · Aarón: recuperación por atraso
• El proyecto inició con atraso: no había diagrama, datos, código ni modelo.
• Se creó una incidencia y un plan de recuperación para evitar que intentara trabajar con demasiadas herramientas.
• El avance se recuperó, pero la revisión final detectó que D6 y D7 mezclaban resultados distintos.

## Slide 12
12
Ejercicio de revisión: coherencia D5-D6-D7
Pregunta de control
Aplicación en Aarón
¿D5 valida el modelo?
Sí: documenta pruebas, errores y correcciones.
¿D6 compara escenarios justos?
Requiere corrección: mezclaba una prueba sin recursos con una prueba final.
¿D7 usa los mismos datos que D6?
Debe corregirse después de ajustar D6.
¿D8 se aprueba de inmediato?
No; se recibe en revisión hasta sustituir D6 y D7.
Este ejercicio demuestra que la revisión del PM no consiste en recibir archivos, sino en comprobar que los resultados coincidan.

## Slide 13
13
Formato de bitácora usado
Campo
Descripción
Fecha
Cuándo ocurrió el seguimiento o la revisión.
Alumno / proyecto
A quién corresponde la acción.
Situación detectada
Avance, bloqueo, riesgo, incidencia o corrección.
Decisión PM
Qué se pidió, autorizó o detuvo.
Evidencia
Captura, archivo, PDF, Excel, código o ZIP.
Estado siguiente
Pendiente, en proceso, revisión, corrección o completado.

## Slide 14
15
Estado final de la bitácora
Proyecto
Estado al cierre del Tema 2
Pendiente inmediato
Alondra · ProcesMuebles
D5 validado y D6 en proceso.
Recibir comparación de escenarios y pasar a D7.
Ángel · Industria Bloquera
D4-D5 cerrados; D6 en preparación.
Comparar escenario actual contra mejora de recursos.
Aarón · Fast Burger
D5 aprobado; D6-D7 en corrección; D8 en revisión.
Recibir ZIP corregido para validación final.
Lectura PM
Ningún proyecto se cerró por presión de fecha. El cierre depende de evidencias, coherencia y validación.

## Slide 15
16
Conclusión
• El banco de ejercicios permitió traducir Scrum, Kanban y PMBOK a acciones concretas de seguimiento.
• La bitácora dejó evidencia de decisiones reales: autorizar avances, pedir correcciones, registrar incidencias y revisar entregas.
• El aprendizaje principal fue que el Project Manager debe mantener el orden sin estorbar la ejecución: pedir lo necesario, revisar con criterio y cerrar solo cuando exista evidencia suficiente.

## Slide 16
17
Fuentes de información
• Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.
• Project Management Institute. (2021). PMBOK Guide - Seventh Edition.
• Kanban Guides. (2020). The Kanban Guide.
• Expedientes de Alondra, Ángel y Aarón: ACTA, PLAN, SEG, INC, REV, evidencias y entregables D1-D8.
• Capturas de seguimiento por WhatsApp, archivos de simulación y resultados entregados durante el acompañamiento.